## Лист1
Отчет за второе полугодие 2025 года
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 (ИНН 6648006187)
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить наличие дублирующих информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля в помещениях школы | 2025-12-01 | Артюгин Денис Евгеньевич директор | Приобретены и установлены дублирующие информационные носители, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля в коридорах и рекреациях школы | 2025-09-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
2 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (7,19% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести семинар для работников, обеспечивающих первичный контакт с получателями услуги на тему "Деловая этика сотрудника школы: теория и практика", разработать инструкции для персонала "О порядке взаимодействия с получателями услуги и подготовке ответов на устные обращения" | 2025-12-01 | Артюгин Денис Евгеньевич директор | Проведен семинар для работников, обеспечивающих первичный контакт с получателями услуги на тему "Деловая этика сотрудника школы: теория и практика", разработать инструкции для персонала "О порядке взаимодействия с получателями услуги и подготовке ответов на устные обращения" | 2025-01-01
3 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (7,53% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж с педагогическими работниками на тему "Деловая этика педагогического работника" не реже 1 раза в полугодие | 2025-12-01 | Артюгин Денис Евгеньевич директор | Проведен инструктаж с педагогическими работниками | 2025-02-20
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (6,47% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для работников по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Артюгин Денис Евгеньевич директор | Разработаны памятки для сотрудников школы | 2025-01-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (17,47% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести День открытых дверей для родительской общественности не реже 1 раза в полугодие, провести Августовскую отчетную родительскую конференцию, проводить заседания Совета председателей родительских комитетов классов не реже 1 раза в квартал, информировать родителей о событиях, проводимых в школе, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" | 2025-12-01 | Артюгин Денис Евгеньевич директор | Проведено заседание Совета председателей родительских комитетов классов 09.04.2025 года, проведен Единый день родительских собраний 11.04.2025 года, еженедельно размещалась информация вна официальной странице школы в ВК. | 2025-04-01
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (5,81999999999999% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания через Электронный журал, чаты в Сферум, родительские собрания | 2025-12-01 | Артюгин Денис Евгеньевич директор | Ежедневно размещаемтя расписание учебных занятий во вкладке "Расписание" в ИКОП "Сферум", а также в ГИС СО "ЕЦП" (Электронный журнал) | 2025-12-01
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (11,99% от общего числа опрошенных респондентов) | Установить дополнительные питьевые фонтанчики на 1 этаже в рекреации начальной школы и рекреации второго этажа, оборудовать велопарковку | 2025-12-01 | Артюгин Денис Евгеньевич директор | Приобретены и установлены питьевые фонтанчики в количестве 2 штук на 1 и 2 этаже школы, изготовлена и установлена на территории школы велопарковка | 2025-09-01
Note on D8: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E8: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор